## Sheet1
Nama Anggota | Role
Sadewa Aprillian Nizar Rifai (Ketua) | Programmer and Game Designer
Biyo Dwi Apriansyah | Game Designer and Sound Designer
Ciqta Wahyu Audika | Game Designer and Sound Designer
Ahmad Al Mughni | Tester
Muhammad Ali Fikri | Project Manager (ABK)
Taks | Description | Start | End | Assigned To | Status | Priority
Desain map & character | Membuat desain peta dan karakter | 2024-10-29 | 2024-11-01 | Biyo & Ciqta | Selesai | Tinggi
Movement character | Implementasi gerakan karakter | 2024-11-02 | 2024-11-03 | Sadewa | Selesai | Tinggi
Penulisan dialog | Membuat dialog dan narasi game | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Sadewa | Selesai | Sedang
Desain enemy | Desain tampilan musuh | 2024-11-16 | 2024-11-16 | Biyo | Selesai | Sedang
Desain object | Desain objek interaktif dalam game | 2024-11-14 | 2024-11-16 | Biyo | Selesai | Sedang
Interaction | Membuat fitur interaksi karakter dengan objek atau npc | 2024-12-10 | 2024-12-10 | Sadewa | Selesai | Sedang
light system flashlight | Implementasi sistem senter untuk pencahayaan | 2024-11-05 | 2024-11-05 | Sadewa | Selesai | Tinggi
Cutscene | Membuat Cutscene di awal game | 2024-12-10 | 2024-12-11 | Sadewa | Selesai | Tinggi
Checkpoint & hp | Rancang sistem checkpoint dan health point | 2024-11-25 | 2024-11-26 | Sadewa | Selesai | Sedang
Jumpscare | Menambahkan elemen jumpscare | 2024-11-28 | 2024-11-30 | Sadewa | Selesai | Tinggi
Sound & music | Mengatur musik dan suara latar | 2024-12-09 | 2024-12-09 | Biyo & Ciqta | Selesai | Tinggi
Ending | Membuat skenario akhir game | 2024-12-07 | 2024-12-08 | Sadewa | Selesai | Tinggi
Testing & Debug | Uji dan perbaiki bug game | 2024-12-12 | 2024-12-12 | Mughni & Sadewa | Selesai | Tinggi